江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程

招 标 文 件

招 标 单 位:     江苏航运职业技术学院

招 标 代 理：南通俊达工程造价咨询有限公司

日       期:     2022年6月13日

目    录

投标人须知前附表	1

第一部分 工程及招标综合说明	2

第二部分 标函的编制要求	6

第三部分 投标报价	8

第四部分 投标费用	11

第五部分 评标办法	13

第六部分 建设工程施工合同主要条款	15

第七部分 投标文件格式	43

第八部分 工程量清单	53

# 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名称：江苏航运职业技术学院 地 址：南通市开发区通盛大道185号 联 系 人：黄老师 喻老师 联系方式：0513-85960875 85960803 |
| 2 | 招标代理单位 | 名称：南通俊达工程造价咨询有限公司 地址：南通市崇川区外环东路80号 联系人：严建飞 联系电话：15951316430 |
| 3 | 项目名称 | 江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程 |
| 4 | 招标范围 | 本次发包工程：江苏航运职业技术学院超市改造装修工程图纸及清单中所示的全部内容 |
| 5 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 6 | 招标控制价 | 人民币259706.12万元。 |
| 7 | 投标单位 合格条件 | 投标人必须具有独立法人资格和具备建筑装饰装修专业承包资质二级及以上资质。企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证。 |
| 8 | 投标文件份数 | 须提供一份正本， 两份副本 |
| 9 | 投标文件提交地点及截止时间 | 递交方式: 现场递交 递交地点：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室 递交截止时间：2022年6月21日 14:00 |
| 10 | 开标时间 | 时间: 2022年6月21日 14:00 地点：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室 开标方式：现场开标。 |
| 11 | 评审方法及标准 | 价格单因素，详见招标文件评标办法 |
| 12 | 投标保证金 | 人民币 0元整 |
| 13 | 履约保证金 | 中标价的10%，其中3%作为质量履约保证金，3%作为工期保证金，2%作为安全文明履约保证金，1%作为竣工(含结算)资料保证金，1%作为工程廉政保证金。 |

# 工程及招标综合说明

一、工程概况

工程名称：江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程

工程地点：江苏航运职业技术学院(南通市开发区通盛大道185号)

建设规模：第二超市改造装修项目施工范围:文印室约36m2，北门厅58m2，东店铺400m2，库房过道80m2。施工内容包括现有文印店、移动店、大厅店铺、现西店铺侧边的墙体拆除；新建加气混凝土砌块墙；新铺地砖；门厅处石膏板吊顶；东店铺、文印店天棚面刷新；库房过道墙面、天棚、明敷管道刷新；开门洞、加玻璃门；北侧室外台阶修补；门厅、文印店、东店铺灯具，文印店插座。

招标方式：公开招标

工期要求：30日历天，计划开工日期：2022年6月26 日，计划竣工时间：2022年7月25日

质量要求：合格

二、招标范围及内容：

本工程为江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程，具体做法及工程量详见工程量清单。

三、现场条件

1、施工现场拆迁及平整情况：现貌 。

2、施工用水、电：由投标人自行考虑，费用综合考虑到工程报价中。

3、场内外道路： 现貌 。

4、其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。工程实施的困难具有不可预见性，投标单位慎重考虑。疫情期间，进入学校进行现场踏勘需遵守政府及学校的管控措施，提前咨询对接，联系人：喻老师，0513-8596003。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，充分考虑教学期间的工作时间，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受业主、监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

四、投标人资格要求：

1、参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和具备建筑装饰装修专业承包资质二级及以上资质。企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证；

2、 拟派项目负责人必须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师且具有安全生产考核合格证（B类）。且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。

五、招标文件的获取、澄清及修改：

1.投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件发出后2日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至邮箱（453173047@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.招标文件的澄清

2.1.投标人对招标文件如有疑问，应在招标文件发出后2日内以无记名邮件方式发至邮箱（453173047@qq.com）提出，所有答复书面回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式发给投标单位。

2.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3.招标文件的修改

3.1. 投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

六、开标、评标、定标

1.开标

1.招标人将按投标须知前附表规定执行。投标单位的法定代表人或其授权委托人须按要求准时参加开标会议，否则作视为弃权处理。

2.开标会议由招标机构主持，由招标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件，公布投标文件的主要内容。

3.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    3.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    3.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    3.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    3.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

3.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
    3.7投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
    3.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    3.9与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    3.10与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    3.11与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    3.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    3.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    3.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    3.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    3.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    3.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

3.18纸质投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。

5..投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.投标报价可以四舍五入到“元”。

8.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

9.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“江苏航运职业技术学院官网”公示，公布的时间为三日。

# 第二部分 标函的编制要求

一、各投标单位应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将影响评标结果。

二、投标文件由资格审查文件和商务标两部分组成。

1、资格审查文件

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书(如有授权)；

(3)企业法人营业执照（副本）复印件；

(4)企业资质证书（副本）复印件；

(5)企业安全生产许可证（副本）复印件；

(6)拟派项目负责人的建造师注册证书复印件；

(7)拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

(8)拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书）；

(9)诚信承诺书（格式见附件）；

以上复印件须加盖投标单位公章，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

2、商务标

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

（3）发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（4）所投主材品牌一览表；

（5）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表；

注：以上材料须按顺序装订成册，密封在一个封袋中，并在封袋上加盖投标人和法定代表人（或委托代理人）印章。

三、投标文件内容填写说明

1、投标文件按招标文件要求的内容编写，装订成册。对具体的要求内容必须做出实质性的响应。投标文件应无修改和行间插字。如有修改，需在修改处加盖投标单位公章。

2、投标文件的正本必须使用打印件，并注明“正本”字样，副本可以用复印件，正副本分别装订成册。

3、投标文件不得涂改和增删，投标文件因字迹潦草或内容表达不清晰所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的密封及标记

1、投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

2、投标文件分为资格审查文件、商务标二部分。资格审查文件、商务标均一式 叁份，其中正本壹份，副本贰份。并分别标明“正本”或“副本”字样。

3、资格审查文件、商务标必须分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

5、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

6、所有投标文件递交后一律不予退还。

# 第三部分 投标报价

一、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需配合的全部费用。

二、在投标之前，如有疑问，投标人须在规定的时间内以书面形式提出。如果没有提出，视为投标人已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标人在投标报价内自行考虑。

三、投标报价方式：本工程采用固定单价报价。

四、标底编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《江苏省建设工程清单计价项目指引》江苏省建设厅、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

2、本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价[2016]154号)，采用一般计税方法。

《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（[2018]第24号）；《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 苏建函价〔2019〕178号文；

3、招标控制价中的材料价格执行《南通建设工程造价信息》2022年第05期指导价，指导价缺项的材料价格则按市场询价。

4、本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（%）：

| 费用名称 | 费率(%) |  | 计算基础 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 装修 | 安装 |  |
| 现场安全文明施工基本费 | 1.7 | 1.5 | 分部分项费+单价措施项目费-除税工程设备费 |
| 扬尘污染增加费 | 0.22 | 0.21 |  |
| 疫情常态化防控费用 | 0.1 | 0.1 |  |
| 环境保护税 | / | / | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |
| 社会保险费 | 2.4 | 2.4 |  |
| 住房公积金 | 0.42 | 0.42 |  |
| 材料暂估价 | 5000元 |  | （含税价） |
| 税 金 | 9% |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |

其它有关费率：

①现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

招标控制价中的人工工资按江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价【2022】62号）文件调整。

5、推荐品牌及要求

| 序 号 | 名称 | 推荐品牌及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸面石膏板 | 兔宝宝、科定、莫干山 |
| 2 | 涂料 | 多乐士、立邦、美国PPG大师 |
| 3 | 地砖 | 鹰牌、马可波罗、协进、ＬＤ |
| 4 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄极光 |
| 5 | 开关、插座 | TCL、公牛、正泰 |
| 6 | 配电箱及开关 | 正泰、德力西、上海人民 |
| 7 | 电线电缆 | 远东、江南、起帆 |

6、公布招标控制价时间：招标控制价在招标文件内已公布给各投标人。

五、投标报价：

1、采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

2、投标单位根据自身实力自主报价，在报价时应充分考虑施工期间相关市场风险，施工期间如发生政策性调整及材料价格的变动，结算时均不予调整。

3、投标报价的计价依据：按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

4、投标报价方式：固定单价报价方式。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

5、投标人自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

6、双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方事先认可。

7、投标人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至招标人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至招标人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由投标人承担由此发生的费用。

8、不可竞争费不得调整，否则按废标处理。

9、除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，否则按废标处理。

10、投标人不得改动招标人提供的暂定材料价、暂定综合单价。投标报价不得超过招标控制价。

11、低于成本价的按无效标处理。

# 投标费用

一、履约保证金

1、本工程履约保证金为中标价的10%，其中3%作为质量履约保证金，3%作为工期保证金，2%作为安全文明履约保证金，1%作为竣工(含结算)资料保证金，1%作为工程廉政保证金。

2、履约保证金必须在中标后两个工作日内汇入招标人的指定帐户，否则取消中标资格。

3、本工程质量要求： 合格。工程在竣工验收时，如果工程质量等级或工期未能符合合同约定的，则全额没收其质量或工期履约保证金。

4、承包人按约完成本工程经发包人验收合格的，且未发生违约行为的，则本工程履约保证金在工程竣工验收合格后十天内一次性付清。

二、赶工措施

1、进度协调时，不论任何原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，赶工措施费用按照招标文件要求列入报价，在施工过程中不得向发包人提出任何与此相关的费用要求。承包人在工期内按时保质保量完成施工内容，发包方将按照招标文件支付此项赶工措施费。

2、承包方如果拖延工期，发包方将拒绝支付赶工措施费，且没收工期保证金，并取消该投标单位以后的投标资格。

三、其它事宜：

1、投标单位参加开标会、标前答疑会、工程现场踏勘以及编制标函等所发生的费用或使用的车辆一律自理。

2、本项目采购代理费参照《关于公布2018年至2021年社会审计机构备选库成员单位及相关付费标准的通知(通开发审计〔2018〕4号通开发财政〔2018〕18号 )》的付费标准,即按限制价的0.5‰计付,不足2000元按2000元计。以上费用由中标人支付，包含在投标总价中（不单列），请各投标人在投标时予以综合考虑，中标人在开标现场定标后一次性支付给代理机构。

3、本项目招标文件资料费300元，售后不退。

# 第五部分 评标办法

（价格单因素评标办法）

本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序

资格符合性评审→商务标评标→确定中标候选人。

（二）资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书 |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 授权委托书 |
| 3 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 |
| 4 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门的有效法人营业执照 | 有效法人营业执照（副本） |
| 5 | 企业资质类别等级 | 投标人具备建筑装饰装修专业承包资质二级及以上资质 | 有效的资质证书（副本） |
| 6 | 安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证； | 有效的企业安全生产许可证 |
| 7 | 拟派项目负责人资质等级 | 拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书（B类证），且项目负责人不得为公司法定代表人或企业负责人。 | 建造师注册证、安全B证 |
| 8 | 项目负责人为投标企业的正式员工 | 项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书 | 项目负责人与投标人的有效劳动合同 |
| 备注 | - 资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、 “资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。 - 资格审查文件中是复印件的应加盖公章。 |  |  |

（三）商务标评审

（1）只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

（2）确定有效报价：有效报价是指投标人投标报价低于或等于招标人设定的招标控制价，投标报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

（3）确定评标基准价:以有效投标文件的投标报价算术平均值为A(当有效投标文件的投标报价不满7家时，评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值为A；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，评标基准价为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值为A；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，评标基准价为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值为A；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，评标基准价为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值为A；以此类推)，则：

评标基准价=A*K

K的取值范围为90%、91%、92%、93%、94%、95%，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定。

注:评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变;有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

(4)计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分;

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣 0.9 分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人:如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。确定第二、第三中标候选人的方法同理。

注:中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

（四）确定中标候选人

评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

# 第六部分 建设工程施工合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  江苏航运职业技术学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，本项目代建单位为：南通沿海开发集团城镇建设有限公司。招标文件及本合同中所有发包人的权利和义务，均由代建单位行使。

一、工程概况

1.工程名称：江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程

2.工程地点：南通市开发区通盛大道185号

3.工程立项批准文号：   /

4.资金来源：财政

5.工程内容：施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。

6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。

- 二、合同工期

工期总日历天数： 30 天。

（计划开工日期：2022年 6 月 26 日,计划竣工日期：2022年 7 月 25  日。）

- 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥       元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：        。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2022年   月   日签订。

- 十、签订地点

江苏航运职业技术学院后勤会议室

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自本合同双方盖章、签字后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

第二部分 通用条款

具体详见(GF-2013-0201)

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文

件；（2）招标文件书面答疑等补充文件；（3）发包人认可的设计变

更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：      ；

资质类别和等级：         ；

联系电话： /   ；

电子信箱： /    ；

通信地址： /   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.2 永久占地包括：   /    。

1.1.3.3 临时占地包括：   /   。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充文件；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）招标文件及修改、补充文件；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。

1.5承包人文件

1.5.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

除非发包人代表在其授权范围内在承包人发出的工程联系单或其他文件上签署明确意见，否则发包人代表或发包人其他职员的签名仅表示发包人对该文件的签收，不作为发包人意见或结算依据。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工地现场；

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点： 工地现场      ；

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点： 工地现场  ；

监理人指定的接收人为：  /  。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供的有关资料的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /               。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /                   。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：     /         ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权利和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外），施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.2.3逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此延误的工期，增加的费用由承包人自行承担，承包人不得向发包人主张任何因此增加的费用或损失。”

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：  /    。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按要求，向发包人提供3套完整的符合要求的竣工资料和工程报告，并提供一套电子版竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经市档案馆验收合格。

（2）承包人应履行的其他义务：分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，并承担相关费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按文明工地现场要求组织施工。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：视具体情况协商解决。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号：     ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周有5天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于6小时，离开施工现场必须向发包人请假。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，承包人向发包人支付2000元违约金；累计出现6次，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，同时承包人须向发包人支付5万元违约金。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金人民币5万元。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金人民币5万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按每人次2万元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人现场代表书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按更换每人次1万元向发包人支付违约金，发包人认为更换后的人员未能履职的，有权责令限期调整，如承包人拒绝再次更换的，需按照3.3.3的标准支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每次1000元的标准向发包人支付违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人有权解除本合同，并不予退还全额履约保证金，所造成的责任与损失均由承包人承担 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账

①本工程履约保证金为中标价的10%（其中：其中3%作为质量履约保证金，3%作为工期保证金，2%作为安全文明履约保证金，1%作为竣工(含结算)资料保证金，1%作为工程廉政保证金）。

② 中标通知书发出后10日内，承包人按招标文件规定的金额缴纳履约保证金给招标人，若未能及时缴纳，承包人每延迟一天按应缴纳的履约保证金金额的万分之五向发包人支付违约金，违约金在结算时不予退还。

如按照本合同相关约定发包人有权没收全部或部分履约保证金但承包人未足额缴纳履约保证金的，则发包人有权要求承包人支付相当于该可没收的履约保证金金额的违约金。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 对本工程施工阶段及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息管理、合同管理、组织协调施工现场和各方关系。

关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： 　　　    ；

职    务：       ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：    /    ；

电子信箱：    /    ；

通信地址：     /   ；

关于监理人的其他约定：   /  。

4.3监理人的指示

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人工期延误的，由发包人承担工期延误的相应责任，费用不予增加。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在72小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /              ；

（2）               /              ；

（3）               /              。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的代建单位、监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /    。

关于工程奖项的约定：    /   。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此延误的工期，增加的费用由发包人和承包人协商解决。

5.1.3 本条增加约定“承包人还需赔偿发包人因此遭受的全部损失。”

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.4不合格工程的处理

5.4.1因发包人原因造成工程不合格的，由此延误的工期由发包人承担，增加的费用由发包人和承包人协商解决。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人应严格按相关法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员。

（3）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

（4）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经工程师审查签字确认后方可使用。

（5）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（6）承包人应当在施工现场建立安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（7）在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.2文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承包因自身原因违反有关规定造成的碎石和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并至甲方指定场所：交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至甲方指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金，且必须承担由发包人指定其它单位清理垃圾所产生的费用。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，在工程进度款中支付，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

- 7. 工期和进度

7.1 施工进度计划

7.1.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料后3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.2开工

7.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内 。

7.2.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.3 工期延误

7.3.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期顺延，但须以书面签证为准。

7.3.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期则工期履约保证金不予退还，施工赶工措施费不予支付，并且承包人需按1000元/天的标准向发包人支付违约金；如延期超过10天，则超过10天以外的部分承包人需按2000元/天的标准向发包人支付违约金。如延期竣工超过15天，则发包人有权解除本合同并没收全部履约保证金。

7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /       。

8.2 施工设备和临时设施

8.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定     。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定     。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /          。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款约定 。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）工程设计变更、补充按照相关规定执行；（2）承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，应先征得发包人的同意；（3）工程变更价款调整：详见本合同专业条款12.1条。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3日内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7日内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工期间各类建材的市场风险、施工机械（退）场费、除规费和税金以外的政策性风险、工程实施范围内外可能出现的阻扰施工等所有风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子母的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已充分考虑在投标报价中，竣工结算时不做任何调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包人要求并认可的设计变更；（2）发包方认可的签证及技术核定单。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

②因非承包人原因引起原有的工程量清单项目的工程量增减，工程量按实调整，单价参照投标单价。

③因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率且不高于标底费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同没有约定的按合同执行。

④综合单价如须调整，按以下办法执行：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

⑤因承包人原因引起的工期延误、工程重大变更或分部分项工程量增减，量价一律不调整，由承包人自行承担。

⑥上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。

12.2计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）等。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程验收合格后付至50%；经审计审核后，按审定价的3%为保修金汇入学校帐户后，再支付至审定价的100%。保修金待保修到期并验收合格后无息返还。

特别提醒：每次支付前，承包人必须出具符合南通市税务部门要求的税率为9%的增值税专用发票。

履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

- 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运处现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则如发生相关费用，承包人同意由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并按5000元/天向发包人支付违约金（自应退出现场之日起计算至实际清理完毕之日）。。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请：见通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人在签发竣工付款证书后30天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由双方协商 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单30天内  。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见质量保修书 。

15.2 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： 扣留  。

15.2.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证修保函，保修金额为：    /     ；

（2）  3%的工程审定价；

（3）其他方式: /。

15.2.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算付款时由承包人一次性缴纳质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /   。

关于质量保修金的补充约定：     /      。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内 。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 免除 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行协商   。

（7）其他：      双方另行协商      。

16.1.2 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

（1）若因承包人原因未按发包人指定的时间开工，则按延期每天1000 元向发包人支付违约金；若超过十五天（含十五天），发包人有权解除合同，全部履约保证金不予退还。

（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，若施工过程中或工程竣工验收时发现由于承包人原因出现严重的安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求，或明显无法按期完工的或造成施工质量存在严重缺陷经发包人责令停工和返工但承包人拒绝返工的；则发包人有权解除合同，并限令承包人退场，且全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，承包人还应承担赔偿发包人损失的责任。

（3）若承包人在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，发包人可要求承包人根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金，并且发包人可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。

（4）承包人确保工程竣工时必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，没收全部履约保证金，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。

（5）无论任何理由，承包人未经发包人许可不得擅自停工，否则发包人有权单方面解除合同，并要求承包人限期退场，承包人接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，且全额履约保证金不予退还。

（6）如在发包人解除合同后，承包人不按期退场的，每拖延一天，应向发包人支付违约金人民币 5000 元。

（7）承包人须在保函到期前30日，提交同等金额的新保函更换原保函，否则视同违约，承包人须另行支付违约金50000元。

16.2.1承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发包人全部经济损失并承担相关法律责任。

16.2.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c承包人未经发包人许可擅自停工;d. 承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.承包人将本工程转包或违法分包的；f.合同中规定的其他情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自认灾害。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

发包人投保内容： 无 。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无 。

承包人投保内容： 按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：           /         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用条款执行 。

选定争议评审员的期限：  按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 按通用条款执行 。

其他事项的约定：      /       。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 按通用条款执行 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。

19.3补充条款

1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

2、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后两个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

3、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

4、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、规划、国土、水利、港监、海事、航道、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公路、绿化、市政养护管理等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

5、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

6、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

7、承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

8、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清理达到进场时标准（或双方另行商定），环卫部门预收保证金由乙方负责清退。

9、承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

10、甲方代扣，代乙方支付的所有费用应从工程款中扣除。

11、本工程施工过程中，承包人须遵守发包人关于安全、文明施工的相关规定。不得影响发包人的正常生产.

12、结算审计时，施工单位同意扣除合同内未实施部分。

13、本工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

14、本工程采用一般计税法。

15、结算审核执行《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》（苏教审【2013】6号文）。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏航运职业技术学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  江苏航运职业技术学院第二超市改造装修工程      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．本工程质量保修期为    2   年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用由承包人承担。。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，如无法判定责任方的，由承包人承担保修费用。工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：江苏航运职业技术学院

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，具有同等效力。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

附件3:

安全协议

甲方（全称）：　江苏航运职业技术学院

乙方（全称）：

为了达到安全、文明施工，工作做到职责分清，责任明确，乙方进入施工现场必须做到以下几点：

1、乙方所有施工人员必须进行安全教育，严格按规范要求执行，特种作业操作证及高空作业人员必须持证上岗。

2、进入施工现场必须无条件服从双方安全管理。

3、严禁在高空乱扔杂物。

4、严禁擅自动用与本项目施工无关的甲方设备，需用时即派专人与甲方联络，经同意后方可使用，用后即返还。

5、严格遵守甲方和本公司制定的一切规章制度和操作规程，当安全与施工发生冲突时，坚持以安全为主的原则。

6、严禁在施工工区内串岗，看书刊杂志；有打架斗殴，一经发现，必须严肃处理。

7、施工现场做好安全保卫工作，材料统一保管。

8、因乙方原因造成的安全事故由乙方负责自理，安全责任与甲方无关。

9、此协议一式拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，签字即生效。

甲方（签章）：                                   乙方（签章）：

时间：                                          时间：

# 第七部分 投标文件格式

（资格审查文件封面）

工程

资格审查投标文件

正（副）本

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)      (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

(招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、诚信承诺书

致：                 （招标人名称）

我方参加你方的                   （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1. 我单位不存在招标公告资格审查条件第（5）条的情形之一。

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧不符合法律、法规规定的其他条件。

2.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月       日

（商务标封面）

工程

商务标投标文件

正（副）本

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

一、投  标  函

：（招标人）

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)           的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，项目经理为            。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在           内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                   。

(四)我单位金额为人民币                      元的投标保证金已按招标文件缴纳。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，承诺在施工过程中不转包，不分包。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

二、已标价的工程量清单

已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；

三、所投主材品牌一览表

| 序 号 | 名称 | 推荐品牌及要求 | 承诺使用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月       日

四、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |

# 第八部分 工程量清单

具体详见附件。